

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**ของเทศบาลตำบลบางปลา**

**อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร**

**สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**โทร. 0344๖ ๘๐๖๑**

**www.bangpla.info**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ

1. ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย บทนำ ,วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน,ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน,ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
2. ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ (Action Plan) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือ

สำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน เนื่องจากได้แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงถึงการดำเนินงานจริงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตามประเมินผลซึ่งจะต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบาลตำบลบางปลา จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา

ตุลาคม 2565

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้าที่**

บทนำ 1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แบบ ผด.01 5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02 8

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02/1 21

1

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางการดำเนินการนั้น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติการมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและ การจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการจะทำให้การติดตามและประเมินผล มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

2

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติการมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานในโครงการ ในแผนงานดำเนินจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

**ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ 1** การเก็บข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 2** การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางปลากำหนดไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 3** การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา นำร่างแผนปฏิบัติการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปลา

**ขั้นตอนที่ 4** การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล บางปลาพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปลา ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

3

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**รวบรวมโครงการ/กิจกรรม**

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

**จัดทำร่างแผนการ**

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**เสนอร่างแผนการ**

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**พิจารณาร่างแผนการ**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร**

**ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ**

ผู้บริหารท้องถิ่น

**ประกาศใช้**

4

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้

1.บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention Of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทางเพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดให้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของ การวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

2. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผน ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of Control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่า แผนกำหนดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity)การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของ คณะผู้ทำงานด้านการวางแผนทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์การ และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือ ฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้องค์การมีการแข่งขันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**(แบบ ผด.01, ผด.02, ผด.02/1)**

**แบบ ผด.01**

**บัญชีสรุปโครงการจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ**  **ทั้งหมด** | **หน่วยงานที่ดำเนินงาน** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และการคมนาคม  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 2  1 | 3.77  1.89 | 5,500,000  904,000 | 16.20  2.66 | กองช่าง, สำนักปลัดเทศบาล |
| **รวม** | **3** | **5.66** | **6,404,000** | **18.86** |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - |  |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  3.1 แผนงานงบกลาง  3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3.3 แผนงานสาธารณสุข | 3  3  5 | 5.66  5.66  9.43 | 11,560,000  60,000  200,000 | 34.04  0.18  0.59 | สำนักปลัดเทศบาล  กองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม |
| **รวม** | **11** | **20.75** | **11,820,000** | **34.81** |  |

**หน้าที**่ **6**

**บัญชีสรุปโครงการจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แบบ ผด.01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของงบประมาณ**  **ทั้งหมด** | **หน่วยงานที่ดำเนินงาน** |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป  4.3 แผนรักษาความสงบภายใน | 1  5  2 | 1.89  9.43  3.77 | 10,000  130,000  40,000 | 0.03  0.38  0.12 | สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  งานป้องกันฯ |
| **รวม** | **8** | **15.09** | **180,000** | **0.53** |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5.1 แผนงานการเกษตร  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 4  1 | 7.55  1.89 | 300,000  100,000 | 0.88  0.29 | กองสาธารณสุขฯ |
| **รวม** | **5** | **9.43** | **400,000** | **1.18** |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  6.1 แผนงานการศึกษา  6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  6.3 แผนงานบริหารทั่วไป  6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7  13  2  4 | 13.21  24.53  3.77  7.55 | 10,457,400  978,000  60,000  3,656,000 | 30.80  2.88  0.18  10.77 | กองการศึกษา  สำนักปลัดเทศบาล |
| **รวม** | **26** | **49.06** | **15,151,400** | **44.62** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **53** | **100** | **33,955,400** | **100** |  |

**หน้าที่ 7**

**บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ**

**แบบ ผด.02**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม**

**1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนเศรษฐกิจ 1 - บางปลา | ปรับปรุงทางเท้า และปลูกต้นไม้ ความยาวไม่น้อยกว่า 2,830.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด) | 5,000,000 | ถนนเศรษฐกิจ 1 - บางปลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการตู้น้ำดื่มบริการประชาชน ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา | ติดตั้งตู้น้ำดื่มบริการประชาชน จำนวน 7 แห่ง ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา (รายละเอียดตามแบบแปลนฯ ที่เทศบาลกำหนด) | 500,000 | ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 8**

**แบบ ผด.02**

**1.3 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ คูคลอง ระบบชลประทาน และเพื่อการอุปโภค บริโภค**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเงินอุดหนุนองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อการดำเนินกิจกรรมของระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เทศบาลตำบลบางปลา แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 | สนับสนุนองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อการดำเนินกิจกรรมของระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เทศบาลตำบลบางปลา แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 และการดำเนินงานอื่นๆ | 904,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมดูแล สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย**

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา | 9,500,000 | เทศบาล  ตำบลบางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลบางปลา | 2,000,000 | เทศบาล  ตำบลบางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบล  บางปลา | 60,000 | เทศบาล  ตำบลบางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 9**

**3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมดูแล สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย**

**แบบ ผด.02**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน | ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่-อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส | 30,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบริการสาธารณสุข**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก  โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง-ควัฒน วรขัตติยราชนารี | รณรงค์และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา  ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี  สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี | ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน และประชาชนได้ใช้เกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน | 25,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนและได้รับการรักษาที่ถูกต้อง | 32,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 10**

**3.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบริการสาธารณสุข**

**แบบ ผด.02**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ให้ความรู้เรื่องพรบ. สาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา | อบรม/รณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียน | 15,000 | สถานศึกษาในเขต | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบำบัดรักษา ฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด | ฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกอาชีพให้กับผู้เสพยาเสพติด | 15,000 | เทศบาล  ตำบลบางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.3 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ฝึกอบรมให้ความรู้ และรับทราบถึงปัญหาและผลกระทบของยาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน | 63,000 | เทศบาล  ตำบลบางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 11**

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**แบบ ผด.02**

**4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน | ออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน | 10,000 | เทศบาล  ตำบลบางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถ**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | จัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน | 10,000 | เทศบาล  ตำบลบางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร | เข้ารับการฝึกอบรม และศึกษา  ดูงาน | 50,000 | เทศบาล  ตำบลบางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.3 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อการบริการประชาชน สู่มาตรฐานสากล**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | จัดอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนชำระภาษีเพิ่มยิ่งขึ้น | 5,000 | เทศบาล  ตำบลบางปลา | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 5,000 | เทศบาล  ตำบลบางปลา | กองคลัง |  |  |  |  |  |  | **หน้าที่ 12** |  |  |  |  |  |

**แบบ ผด.02**

**4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบด้านการเมืองการบริหาร**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50,000 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาและจัดระเบียบด้านการเมืองการบริหาร**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้การอพยพหนีไฟในสถานศึกษา | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานดังเพลิงและ เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา | 20,000 | สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและ  ลดอุบัติเหตุทางถนนใน  ช่วงเทศกาลสำคัญ | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาล | 20,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 13**

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แบบ ผด.02**

**5.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการคลองสวย น้ำใส “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนน้ำใส ให้คูคลอง” | อบรมและประชาสัมพันธ์ในประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมดูแล ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ | 50,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา | อบรมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน | 20,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 | ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 จุด | 200,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ปลูกต้นไม้จำนวน 50 ต้น  สร้างศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 30,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการชุมชนปลอดขยะ (ลด และคัดแยกขยะจาก  ต้นทาง แหล่งกำเนิด) | จัดฝึกอบรมการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ในชุมชน | 100,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  | **หน้าที่ 14** |  |  |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ**

**แบบ ผด.02**

**6.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา | 2,953,100 | โรงเรียนอนุบาลฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางภาษา  ต่างประเทศ | จ้างเหมาครู เพื่อสอนภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ | 1,440,000 | โรงเรียนอนุบาลฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเข้าค่ายภาษา อังกฤษโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา | จัดฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา | 20,000 | โรงเรียนอนุบาลฯ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แนวทางการพัฒนา การสนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 150,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 20,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 15**

**6.2 แนวทางการพัฒนา การสนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ**

**แบบ ผด.02**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และ  วันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 23,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการงานวันปิยมหาราช | จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 2,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการงานประเพณี  วันเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น แห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อถวายวัดในเขตเทศบาลฯ | 10,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการงานวันวิสาขบูชา | จัดกิจกรรม ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา | 10,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการงานประเพณี  วันขึ้นปีใหม่ | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | 15,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการงานประเพณี  ลอยกระทง | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น | 158,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ | 150,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | จัดกิจกรรมอบรมและประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น | 20,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 16**

**6.2 แนวทางการพัฒนา การสนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ**

**แบบ ผด.02**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการวันเทศบาล | จัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม | 10,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน | จัดกิจกรรม และดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล งานรัฐพิธีต่างๆ และงานเทิดทูนสถาบัน | 50,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.3 แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา | 100,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบางปลา | 3,515,400 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | อุดหนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางลา และโรงเรียนวัดบางปลา | 2,408,900 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 17**

**6.4 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ**

**แบบ ผด.02**

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาสีสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการแข่งขันกีฬาสีสำหรับโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริม  ความรักความสามัคคี | 20,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.4 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน | ประกาศและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ,พร้อมจัดการแข่งขัน | 250,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมกีฬาภาค  ฤดูร้อน | จัดฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนให้แก่นักเรียนและเยาวชน | 150,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการศูนย์นันทนาการเพื่อประชาชนเทศบาลตำบลบางปลา | จัดฝึกอบรมนันทนาการให้แก่ชุมชน | 20,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 18**

**6.5 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสถานศึกษา**

**แบบ ผด.02**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา | ติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด) | 200,000 | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงกั้นห้องเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางปลา | ปรับปรุงกั้นห้องเรียนขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. จำนวน 3 ห้อง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด) | 1,156,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงรั้วและ  เพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล  บางปลา | ปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า 195 ม. พร้อมป้ายโรงเรียน และราวกันตก (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด) | 1,300,000 | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบปั๊มน้ำ และภายในอาคารสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางปลา | ปรับปรุงติดตั้งถังกรอง ติดตั้งปั๊มน้ำ จำนวน 4 ชุด รวมทั้งปรับปรุงระบบท่อน้ำ รื้อกระเบื้องพร้อมปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ และปรับปรุงภายในอาคาร สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบางปลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด) | 1,000,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 19**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แบบ ผด.02/1**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร**

**บัญชีครุภัณฑ์ (ตาม ผ.03)**

**1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป**

**ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน | 850,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

**ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง | 96,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง | 28,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เสาทาวเวอร์แบบ Self Support ความสูง 18 เมตร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ และติดตั้ง | จัดซื้อเสาทาวเวอร์แบบ Self Support ความสูง 18 เมตร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด | 275,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 20**

**แบบ ผด.02/1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | ชุดสายอากาศ Folded Dipole 8 Stacks พร้อมชุดขาจับสายอากาศ Folded Dipole 8 Stacks จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและติดตั้ง | จัดซื้อชุดสายอากาศ Folded Dipole 8 Stacks พร้อม  ชุดขาจับสายอากาศ Folded Dipole 8 Stacks จำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด | 19,500 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ชุดสายนำอากาศ Haliax ขนาด 7/8 นิ้ว พร้อมชุดขั้วต่อสายนำสัญญาณ ชุดสายลดทอนเข้าเครื่องวิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ | จัดซื้อชุดสายนำอากาศ Haliax ขนาด 7/8 นิ้ว พร้อมชุดขั้วต่อสายนำสัญญาณ ชุดสายลดทอนเข้าเครื่องวิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ จำนวน 1 ชุด | 69,500 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด | 500,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 21**

**ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน**

**แบบ ผด.02/1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | สว่านไฟฟ้า 220 V | จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 220 V จำนวน 1 เครื่อง | 7,500 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สว่านไฟฟ้าไร้สาย 12 V | จัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สาย 12 V จำนวน 1 เครื่อง | 4,100 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สว่านไฟฟ้าไร้สาย 18 V | จัดซื้อสว่านไฟฟ้าไร้สาย 18 V จำนวน 1 เครื่อง | 12,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เครื่องเจียไฟฟ้าแบบไร้สาย  18 V | จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้าแบบไร้สาย  18 V จำนวน 1 เครื่อง | 12,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ | จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์  2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA | จัดซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจ SCBA จำนวน 2 ชุด | 225,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | สำนักปลัด  เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 22**

**3. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

**แบบ ผด.02/1**

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  แบบที่ 1 | จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. แผนงานการศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา**

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 2 เครื่อง | 34,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | 5,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 23**

**ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**แบบ ผด.02/1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง | 487,200 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

**ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | 34,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  800 VA | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | 5,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน  1 เครื่อง | 16,000 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) แบบที่ 1 | จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 10,800 | เทศบาลตำบล  บางปลา | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**หน้าที่ 24**